## 版本记录
光大理财项目机器人上线部署清单
记录更改历史
版本号 | 相关内容 | 作者 | 审核人 | 日期 | 备注
V 1.0 | 创建文档 | 时爱家 |  | 2023-05-30
V 2.0 | 更新流程信息 | 时爱家 |  | 2023-11-16

## 流程上线方案
序号 | 流程名称 | 上线时间 | 分配机器人 | 所属部门 | 启动方式
1 | 费用统计 | 2022.10.14 | 交易支持worker02 | 运营管理部交易支持团队 | 手动运行
2 | 划款数据提取 | 2022.10.20 | 销售支持团队worker01 | 运营管理部销售支持团队 | 定时运行
3 | 新产品信息及材料汇总流程 | 2022.11.01 | 交易支持worker01 | 运营管理部交易支持团队 | 手动运行
4 | 产品净值统计表数据处理 | 2022.12.1 | 销售支持团队worker01 | 运营管理部销售支持团队 | 手动运行
5 | 证券户修改 | 2022.11.19 | 交易支持worker01 | 运营管理部交易支持团队 | 手动运行
6 | 需求追加：加入产品经理选择功能 | 2022.12.9
7 | 光证开户修改 | 2023.4.21 | 交易支持worker01 | 运营管理部交易支持团队 | 手动运行
8 | 自动挂账流程 | 2012.12.14 | 销售支持团队worker03_虚拟机 | 运营管理部销售支持团队 | 手动运行
9 | 估计表自动发送 | 2023.1.13 | 估值worker1 | 运营管理部估值团队 | 定时运行
10 | URRP系统数据下载 | 2022.11.25 | 法律合规worker1 | 法律合规部 | 手动运行
11 | SAMS系统数据下载 | 2023.3.23 | 法律合规worker1 | 法律合规部 | 手动运行
12 | 估值报表信息导出 | 2023.3.23 | 法律合规worker1 | 法律合规部 | 手动运行
13 | 理财登记信息导出 | 2023.3.24 | 法律合规worker1 | 法律合规部 | 手动运行
14 | 邮箱股票直投信息收集 | 2023.3.28 | 法律合规worker1 | 法律合规部 | 手动运行
15 | 产品追踪周报 | 2023.4.7 | 产品市场worker1 | 产品市场部 | 手动运行
16 | 产品结构变动周报 |  | 产品市场worker1 | 产品市场部 | 手动运行
17 | 产品规模变动日报 |  | 产品市场worker1 | 产品市场部 | 手动运行
18 | 总行T+0.5垫支业务数据处理 | 2023.6.25 | 销售支持团队worker02_虚拟机 | 运营管理部 | 定时运行
19 | 常用报表发送流程 |  |  | 运营管理部
20 | 产品日信息报表写入 | 2023.7.28 | 开放平台worker1 | 开发平台部 | 定时运行
21 | 产品周信息报表写入 | 2023.7.28 | 开放平台worker1 | 开发平台部 | 定时运行
22 | 产品台账整理 | 2023.7.24 | Creator运行 | 产品市场部
23 | 电子指令待审核处理 | 2023.7.28 | 交易支持worker03_虚拟机 | 运营管理部交易支持团队 | 定时运行
24 | 赢时胜核心流水自动查询 | 2023.7.28 | 交易支持worker04_虚拟机 | 运营管理部交易支持团队 | 定时运行
25 | 理财产品批量导出 | 2023.8.7 | 法律合规Worker2 | 法律合规部
26 | 自动打表流程垫资回款拆分 | 2023.8.16 | 销售支持团队worker02_虚拟机 | 运营管理部 | 定时运行
27 | 自动预警与备注自动修改 | 2023.8.16 | 销售支持团队worker02_虚拟机 | 运营管理部 | 定时运行
28 | 赢时胜产品信息自动发送 |  | 销售支持团队worker02_虚拟机 | 信息科技部
29 | 行外代销保有量数据整理 | 2023.9.11 | 开放平台worker1 | 开放平台部 | 定时运行
30 | 行外代销保有量数据生成 | 2023.9.11 | 开放平台worker1 | 开放平台部 | 定时运行
31 | 总行T+0.5垫支业务数据处理 需求追加：7722数据报表生成 | 2023.9.22 | 销售支持团队worker02_虚拟机 | 运营管理部 | 定时运行
32 | 产品披露清单生成 | 2023.10.26 | Creator运行 | 信息科技部 | 定时运行
33 | 产品新增公告pdf下载 | 2023.11.8 | 开放平台worker1 | 开放平台部 | 定时运行
34 | 银行在售产品业绩跟踪 | 2023.11.9 | 开放平台worker1 | 开放平台部 | 定时运行

## Worker2 (hidden)
序号 | 硬件环境清单 | check | 软件环境清单 | check
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20