## 需求汇总
光大理财RPA项目需求汇总表
序号 | 需求部门 | 需求人 | 需求名称 | 需求简述 | 任务频次（平均/年） | 效率提升（人员和时间/h） | 节省人力汇总/h | 需求记录时间 | 目前状态 | 上线时间 | 备注 | 人月数
1 | 运营管理部 | 赵伟民 | 费用统计流程 | 依次读取预先存放在文件夹中的文件，按照固定逻辑写入到对应文件夹的指定Excel中 | 4 | 2 | 8 | 2022.10.14 | 流程弃用 | 2022.10.25 | 人工操作时间为2小时 机器人运行时间为1-2分钟 | 0.25
2 |  | 牛晓彤 | 邮件统计流程 | 查询邮箱中符合条件的邮件，反馈到钉钉群中 | 250 | 0.083 |  | 2022.10.11 | 流程弃用 | 2022.10.20 | 人工操作时间为2-3分钟 | 0.25
3 |  | 郝晗之 | 划款数据提取流程 | 自动登录对应网站下载表格，按照固定规则对应的数据报表，进行数据整理后生成新表 | 250 | 2 | 500 | 2022.10.25 | 已上线 | 2022.11.10 | 机器人运行时间为1-2分钟 | 1
4 |  |  | 需求追加：自动下载 |  |  |  | 0 | 2023.12.2 |  | 2023.12.17
5 |  | 李潇 | 新产品信息及材料汇总流程 | 读取PDF、word文件信息，写入固定模板生成信息Excel文件 | 250 | 0.083 | 20.75 | 2022.10.26 | 已上线 | 2022.12.1 | 机器人运行时间约为1分钟 | 0.5
6 |  | 艾立 | 产品净值统计表数据处理流程 | 根据产品净值统计表的产品代码筛选需要的信息，生成新工作表 | 250 | 0.33 | 82.5 | 2022.11.9 | 流程弃用 | 2022.11.19 | 机器人运行时间约为1分钟 | 0.5
7 |  | 李潇 | 证券户修改流程 | 选择对应的产品经理名称并读取PDF文件信息，根据固定规则写入指定的Excel、word文件中 | 250 | 0.16 | 40 | 2022.12.6 | 已上线 | 2022.12.9 | 机器人运行时间约为1分钟 | 0.5
8 |  |  | 需求追加：加入产品经理选择功能 |  |  |  |  | 2023.4.18 | 已上线 | 2023.4.28
9 |  | 李潇 | 光证开户修改流程 | 读取预先提供的文件信息，根据固定规则修改所有文件指定位置的信息，将全部文件保存至同一文件夹并压缩 | 250 | 0.083 | 20.75 | 2012.12.7 | 已上线 | 2012.12.14 |  | 0.25
9 |  | 董帅、董明蕾 | 自动挂账流程 | 读取预先提供的文件信息，根据固定规则修改所有文件指定位置的信息，将全部文件保存至同一文件夹并压缩 | 250 | 2 | 500 | 2023.1.9 | 已上线 | 2023.1.13 | 由于数据量不同，平均人工操作时间2小时，机器人运行时间3-5分钟 | 0.25
10 |  |  | 估计表自动发送流程 | 每日将处理完成的估值表定时发送给指定邮箱 | 750 | 0.5 | 375 |  | 已上线 |  |  | 0.25
11 | 集中交易部门 | 陈娟妮 | 审批流数据提取流程 | 对所有“投资交易指令审批”文件根据关键词对关键字段进行数据筛选，筛选出的数据生成新Excel表 | 1 | 3 |  | 2022.11.18 | 流程弃用 | 2022.11.25 | 仅执行一次 | 0.25
12 | 法律合规部 | 袁昕晔、杜兴连 | URRP系统数据下载流程 | 机器人自动登录母行URRP业务系统，将需要的文件下载到指定位置中，对于部分文件进行数据整理 | 250 | 1 | 250 | 2023.2.20 | 流程弃用 | 2023.3.23 | 机器人平均运行时间为3min | 1.5
13 |  | 杜兴连 | SAMS系统数据下载流程 | 机器人自动登录SAMS系统，将需要的文件下载到指定位置中 | 250 | 0.5 | 125 | 2023.2.20 | 已上线 | 2023.3.23 | 由于下载时长导致机器人运行时间为5min及以上
14 |  | 袁昕晔 | 估值报表信息导出流程 | 登录”赢时胜”系统，根据提供的代码名分别进行下载导出”估值报表” | 250 | 0.5 | 125 | 2023.2.20 | 已上线 | 2023.3.24 | 机器人平均运行时间为3min
15 |  | 耿菲 | 理财登记信息导出流程 | 分别登陆两个信息登记系统，根据提供的规则进行下载导出到指定位置 | 250 | 0.2 | 50 | 2023.2.21 | 流程弃用 | 2023.3.28 | 机器人平均运行时间为3min
16 |  | 袁昕晔 | 邮箱股票直投信息收集流程 | 读取邮箱当日邮件信息，筛选出符合条件的邮件附件，并进行数据整理 | 250 | 0.5 | 125 | 2023.2.21 | 已上线 | 2023.3.24 | 机器人平均运行时间为3min
17 | 产品市场部 | 胡士龙 | 产品追踪周报流程 | 根据提供的产品报表读取后及进行数据处理，将处理后的结果写入固定格式的周报模板中，并根据写入的数据生成对应折线图 | 53 | 0.5 | 26.5 | 2023.4.7 | 已上线 | 2023.6.16 | 与负责人进行数据核对 | 0.75
18 | 产品市场部 | 周岩 | 产品结构变动周报流程 | 根据提供的原始表进行数据处理，将处理后的结果写入固定格式的产品台账表中 | 53 |  |  |  | 流程终止开发 |  | 表格改版,待改版完成后进行调研
19 | 解决方案部 | 曲凯 | 产品规模变动日报流程 | 下载邮件附件表格并进行读取，根据规定的匹配原则进行数据查询 | 53 | 0.33 |  | 2023.4.10 | 流程终止开发 |  | 由于表格变更后，与机器人不适配
20 | 运营管理部 | 郝晗之、刘俊 | 总行T+0.5垫支业务数据处理 | 根据特定的划款路径，对我司与总行所约定的产品生成划款指令 | 250 | 2 | 500 | 2023.5.16 | 已上线 | 2023.6.25 |  | 0.75
21 | 运营管理部 | 叶梓奇 | 常用报表发送流程 | 总计七个流程， 机器人分别自动登录到对应网站，进行下载文件后发送到指定邮箱 | 300 | 0.33 | 99 | 2023,6,9 | 流程暂时延缓开发 |  | 已完成95%剩余部分待转移至虚拟机后进行 | 0.4
22 | 开发平台部 | 高丹 | 产品日信息报表写入 | 机器人自动登录系统导出报表后，根据模板中的产品名称到报表中进行查询后，将查询结果写回模板对应位置 | 250 | 0.16 | 40 | 2023.7.10 | 已上线 | 2023.7.28 |  | 0.25
23 | 开发平台部 | 高丹 | 产品周信息报表写入 | 机器人自动登录系统导出报表后，复制历史表格后根据产品名称到产品日信息报表中查询对应数据并写回（弹窗提示是否有新产品写入） | 53 | 0.16 | 8.48 | 2023.7.10 | 已上线 | 2023.7.28 |  | 0.25
24 | 产品市场部 | 周岩 | 产品台账整理 | 根据产品信息周报表中的 产品期限/开放频率 列，判断该产品的产品期限，生成对应的产品台账（母份额）维度表 | 53 | 0.5 | 26.5 | 2023.7.10 | 已上线 | 2023.7.24 |  | 0.5
|  |  | 需求追加:结构分析表 | 根据生成的台账信息，进行结构分卸，写入对应的结构分析表 | 53 | 0.083 | 4.399 | 2023.8.1 | 已上线
25 | 运营管理部 | 赵伟民 | 电子指令待审核处理 | 登录赢时胜系统，定时进行电子指令审核 | 250 | 8 | 2000 | 2023.7.22 | 已上线 | 2023.7.28 |  | 0.1
26 | 运营管理部 | 赵伟民 | 赢时胜核心流水自动查询 | 登录赢时胜系统，定时进行流水查询导出下载 | 250 | 8 | 2000 | 2023.7.22 | 已上线 | 2023.7.28
27 | 法律合规部 | 杜兴连 | 理财产品批量导出 | 登录理财登系统，分别导出当天的产品信息并保存在对应的共享盘中 | 250 | 0.16 | 40 | 2023.8.3 | 已上线 | 2023.8.7 |  | 0.1
28 | 运营管理部 | 郝晗之 | 自动打表流程垫资回款拆分 | 将垫资回款流水单独拆到一个导出表中 | 250 | 0.25 | 62.5 | 2023.8.11 | 已上线 | 2023.8.16 |  | 0.25
29 | 运营管理部 | 郝晗之 | 自动预警与备注自动修改 | 1、在RPA日间结算清算资金指令出具后，增加金额校验； 2、RPA生成日间结算清算资金指令时，根据付款账号与收款账号生成对应的备注 | 250 | 0.3 | 75 | 2023.8.11 | 已上线 | 2023.8.16 |  | 0.2
30 | 信息科技部 | 徐磊 | 赢时胜产品信息自动发送 | 1.自动下载赢时胜系统产品信息， |  |  |  |  | 调研中 |  | 待申请赢时胜系统网络权限
31 | 开放平台部 | 周鹏亮 | 行外代销保有量数据整理 | 1将“行外代销保有量”表根据产品名称写入对应的投资经理及部门 | 250 | 0.5 | 125 | 2023.8.29 | 已上线 | 2023.9.11 |  | 0.3
32 | 开放平台部 | 周鹏亮 | 行外代销保有量数据生成 | 根据提供的逻辑通过系统中下载数据并生成行外代销保有量表格 | 250 | 1 | 250
33 | 运营管理部 | 郝晗之 | 总行T+0.5垫支业务数据处理 需求追加：7722数据报表生成 | 7722数据表进行 行内托管与行外托管合并 | 250 | 0.16 | 40 | 2023.9.11 | 已上线 | 2023.9.22 |  | 0.5
34 | 信息科技部 | 谢美丹 | 产品披露清单生成 | 分别读取理财登系统数据、产品管理系统数据，按照固定的逻辑进行数据核对，将核对结果进行反馈 | 53 |  | 0 | 2023.10.19 | 已上线 | 2023.10.26 |  | 0.25
35 | 开放平台部 | 周鹏亮 | 产品新增公告pdf下载 | 根据当日保有量报表读取产品代码、渠道商信息，依次登录官网查询是否存在新的产品公告，存在则进行下载，所有文件下载完成后通过邮箱发送给指定收件人 | 250 | 0.33 | 82.5 | 2023.10.23 | 已上线 | 2023.11.8 |  | 0.25
36 | 开放平台部 | 周鹏亮 | 银行在售产品业绩跟踪 | 根据保有量明细中的销售商类型(不同银行)和产品日报进行对比,取出数据 | 250 | 0.5 | 125 | 2023.10.16 | 已上线 | 2023.11.9 | 每家银行预计时间0.5h | 0.25
总计 | [6 empty] | 7726.879 |  |  |  |  | 10.6

## 人力汇总
人力统计汇总
总计节省人力/h | 合计人天
7726.879 | 965.8599

## 配置
需求人 | 状态选项
赵伟民 | 调研中
牛晓彤 | 待开发
郝晗之 | 开发中
李潇 | 测试中
艾立 | 已上线
李潇 | 流程终止开发
李潇 | 流程暂时延缓开发
董帅、董明蕾 | 流程弃用
陈娟妮
袁昕晔、杜兴连
杜兴连
袁昕晔
耿菲
袁昕晔
胡士龙
曲凯
郝晗之、刘俊